Проект

Администрация

Города

Каменск-Шахтинский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«    »__________  2013 г.                          №                   г. Каменск-Шахтинский

Об утверждении муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом в городе Каменск-Шахтинский на 2014-2020 годы»

В соответствии с постановлением Администрации города  от 00.00.2013 № 00 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Каменск-Шахтинский», постановлением Администрации города от 19.08.2013 № 1440 «Об утверждении перечня муниципальных программ города Каменск-Шахтинский»,-

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную программу «Управление муниципальным имуществом в городе Каменск-Шахтинский на 2014-2020 годы» согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу постановления Администрации города по перечню согласно приложению № 2 к настоящему постановлению с 01 января 2014 года.

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2014 года.

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации города – Председателя комитета по управлению имуществом Д.Е.Иваненко.

Мэр города                                              А.Н. Харин

|  | Приложение № 1 к постановлению Администрации города от № |
| --- | --- |

Муниципальная программа города Каменск-Шахтинский «Управление муниципальным имуществом в городе Каменск-Шахтинский на 2014-2020 годы»

Паспорт муниципальной программы

«Управление муниципальным имуществом в городе Каменск-Шахтинский на 2014-2020 годы»

(далее - муниципальная программа)

| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Комитет по управлению имуществом г. Каменск-Шахтинского Ростовской области |
| --- | --- |
| Соисполнители муниципальной программы | отсутствуют |
| Участники муниципальной программы |  |
| Подпрограммы муниципальной программы | «Повышение эффективности управления муниципальным имуществом и приватизации» |
| Программно-целевые инструменты муниципальной программы | отсутствуют |
| Цели муниципальной программы | - Эффективное управление муниципальным имуществом. - Рациональное и эффективное использование муниципального имущества и находящихся в муниципальной и государственной собственности земельных участков и максимизации доходности. |
| Задачи муниципальной программы | - Совершенствование системы оказания муниципальных услуг в сфере имущественно-земельных отношений и исполнение административных регламентов. - Оформление права муниципальной собственности на все объекты недвижимости муниципальной собственности, использования и содержания муниципальной собственности. - Обеспечение учета и мониторинга муниципального имущества путем создания единой системы учета и управления муниципальным имуществом, обеспечивающих механизмы сбора, консолидации и представления информации для принятия и анализа эффективности управленческих решений в отношении объектов муниципального имущества. |
| Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы | - приватизация муниципального имущества (%); - доходы от отчислений в местный бюджет части прибыли МУП, оставшейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей (тыс.руб.); - доходы от реализации имущества, находящегося в муниципальной собственности (тыс.руб.); - доходы от сдачи в аренду, имущества находящегося в муниципальной собственности (тыс.руб.); - осуществление государственной регистрации права собственности муниципального образования на объекты недвижимости (%); - инвентаризация, постановка на кадастровый учет объектов недвижимости (%); - формирование и постановка на кадастровый учет земельных участков (%); - доходы от арендной платы за землю (тыс.руб.); - оформление договоров аренды земельных участков (шт.); - поступление в бюджет денежных средств в результате ведения претензионно-исковой работы, в том числе по решениям суда (тыс.руб.); - доходы от продажи земельных участков (тыс.руб.). |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | Муниципальная программа реализуется с 2014 по 2020 годы |
| Ресурсное обеспечение муниципальной программы | Объем финансовых ресурсов из средств местного бюджета, предусмотренных для реализации муниципальной программы, за период 2014-2020 годов составит 88305,2 тысяч рублей, в том числе по годам реализации муниципальной программы (тыс.руб.): - 2014 год – 11690,1; - 2015 год – 12074,1; - 2016 год – 12116,0; - 2017 год – 12341,6; - 2018 год – 12784,5; - 2019 год – 12913,2; - 2020 год – 13385,7. |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | - пополнение доходной части местного бюджета; - эффективное расходование бюджетных средств; - рациональное администрирование неналоговых доходов; - оптимизация учета муниципального имущества. |

1. Общая характеристика текущего состояния соответствующей сферы социально-экономического развития города Каменск-Шахтинский.

Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом в городе Каменск-Шахтинский на 2014-2020 годы» разработана в соответствии с Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 № 1662-р.

В течение последних лет созданы необходимые условия для достижения следующих целей и задач в области управления муниципальным имуществом:

- создание правовых условий для оптимизации механизмов управления муниципальными учреждениями, включая возможность изменения типа на казенные, бюджетные и автономные учреждения;

- законодательное определение условий вовлечения в коммерческий оборот объектов недвижимого имущества, включая обязательность независимой оценки, проведения торгов и размещения информации на едином специализированном информационном ресурсе в информационно-телекаммуникационной сети «Интернет», за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

- повышение ответственности в части информационной открытости приватизации, в том числе путем введения обязательных требований об опубликовании сведений не только в печатных изданиях, но и в сети «Интернет», расширения перечня таких сведений;

- совершенствование механизмов муниципального контроля за ходом приватизации путем перехода к разработке и утверждению прогнозных планов приватизации муниципального имущества на 3-х летний период, а также путем организации проведения независимой оценки объектов для определения начальной цены как обязательного этапа приватизации;

- развитие инструментов приватизации путем создания возможности проведения продажи имущества в электронной форме, а также новых правил продажи посредством публичного предложения, проводимой в случае признания аукциона несостоявшимся.

В основу настоящей муниципальной программы положены следующие принципы управления муниципальным имуществом:

- принцип прозрачности – обеспечение открытости и доступности информации о субъектах и объектах управления непрерывности процессов управления и контроля, выявление и учет данных об объектах управления;

- принцип ответственности – обеспечение ответственности всех участников процесса управления за результат и достижение установленных показателей деятельности;

- принцип полноты, результативности и эффективности управления муниципальным имуществом – обеспечение полного учета, отражения и мониторинга объектов муниципального имущества, в том числе путем развертывания единой системы учета и управления муниципальным имуществом, основанной на единой методологии учета и процессном управлении, необходимости достижения наилучшего результата и основных показателей деятельности.

Выполнению поставленных задач может препятствовать воздействие следующих рисков макроэкономического, финансового, организационного характера:

- - возникновения кризисных явлений в экономике;

- - недостаточность объемов финансирования мероприятий муниципальной программы;

- - сокращение объемов финансовых средств;

- несвоевременное принятие нормативных правовых актов Российской Федерации и Ростовской области.

Преодоление рисков будет достигаться за счет:

- перераспределения финансовых ресурсов;

- своевременной подготовки и тщательной проработки проектов нормативных правовых актов, внесения изменений в принятые нормативные правовые акты, оперативного реагирования на выявленные недостатки в процедурах управления и контроля;

- мониторинга подпрограммы, регулярного анализа хода ее исполнения.

Выполнению поставленных задач может препятствовать воздействие следующих рисков макроэкономического, финансового, организационного характера:

- изменение нормативов отчислений доходов от сдачи в аренду и продажи прав на заключение договоров аренды земельных участков, собственность на которые не разграничена, доходам от продажи земельных участков, собственность на которые не разграничена, собственникам зданий, строений, сооружений по уровням бюджетов;

- изменение действующего законодательства по вопросам увеличения срока переоформления прав на земельные участки, выкупа земельных участков, на которых расположены объекты недвижимости собственниками зданий, строений, сооружений;

- неисполнение договорных обязательств арендаторами.

В целях контроля и минимизации данных рисков планируется реализация следующих мероприятий:

- внесение изменений в нормативно правовую базу, принятую на местном уровне;

- ведение мониторинга и контроля за соблюдением договорных обязательств.

Одним из основных приоритетов социально-экономического развития города Каменск-Шахтинский является увеличение бюджетных доходов на основе экономического роста и развития неналогового потенциала. Кроме того, необходимо повышение уровня собираемости неналоговых доходов, совершенствование учета имущества, составляющего муниципальную казну, осуществление контроля за фактическим наличием, состоянием, использованием по назначению и сохранностью муниципального имущества и земельных участков.

Решение вышеуказанных проблем в рамках муниципальной программы позволит увеличить доходную часть местного бюджета, а также значительно повысит эффективность расходования бюджетных средств, качество управления муниципальной собственностью, что будет способствовать оптимальному и ответственному планированию ассигнований местного бюджета.

2. Цели, задачи и показатели (индикаторы), основные ожидаемые

конечные результаты, сроки и этапы реализации муниципальной программы.

Муниципальная политика по управлению муниципальным имуществом, в развитие которой положена настоящая муниципальная программа, направлена на реализацию целей и задач и определяет систему необходимых мероприятий с указанием сроков реализации, ресурсного обеспечения, планируемых показателей и ожидаемых результатов реализации муниципальной программы.

Муниципальная программа определяет основные цели:

- создание эффективной системы управления муниципальным имуществом;

- рациональное и эффективное использование муниципального имущества и находящихся в муниципальной и государственной собственности земельных участков и максимизации доходности.

Выполнение поставленных целей обусловлено успешным решением следующих задач:

- Совершенствование системы оказания муниципальных услуг в сфере имущественно-земельных отношений и исполнение административных регламентов.

- Оформление права муниципальной собственности на все объекты недвижимости муниципальной собственности, использование и содержание муниципальной собственности.

- Обеспечение учета и мониторинга муниципального имущества путем создания единой системы учета и управления муниципальным имуществом, обеспечивающих механизмы сбора, консолидации и представления информации для принятия и анализа эффективности управленческих решений в отношении объектов муниципального имущества.

Для решения задач муниципальной программы и достижения поставленных целей необходимо серьезное внимание уделить контролю за состоянием и использованием муниципального имущества. Для сохранения и улучшения муниципального нежилого фонда должна проводиться работа по реконструкции, капитальному ремонту и благоустройству нежилых помещений, объектов коммунального хозяйства. Кроме того, необходимо эффективное ведение претензионно-исковой работы, направленной на ликвидацию задолженности по платежам за пользование муниципальным имуществом и земельными участками, находящимися в муниципальной собственности, земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах г. Каменск-Шахтинский.

Для осуществления продажи муниципальной собственности и земельных участков, или права их аренды необходимо проведение торгов. Комитет по управлению имуществом г. Каменск-Шахтинского Ростовской области получает задатки от претендентов, участвующих в аукционе при продаже муниципального имущества, в том числе при продаже земельных участков в собственность или права их аренды. В соответствии с установленным законодательством порядком перечисляет задатки победителей в аукционе в полном объеме в соответствующие бюджеты, а участникам, не ставшим победителям в аукционе, возвращаются задатки.

Для реализации Федерального закона от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» осуществляется:

- подготовка технической документации и правоустанавливающих документов на объекты недвижимости, заявленные к приватизации;

- организация работы по подготовке отчета о рыночной стоимости муниципального имущества;

- проверка наличия документов, подтверждающих принадлежность арендатора к субъектам малого и среднего предпринимательства;

- оформление проекта постановления Администрации об условиях приватизации имущества;

- публикация в средствах массовой информации объявления о продаже муниципального имущества;

- подготовка проекта договора купли-продажи муниципального имущества;

- составление и расчет графика платежей на период действия рассрочки, предусмотренного договором купли-продажи.

В целях повышения эффективности управления муниципальными предприятиями проводится анализ их финансового состояния на основании отчетов руководителей муниципальных унитарных предприятий, а также проверки финансово-экономической деятельности. Особенного внимания требуют проблемы, которые могут возникнуть в процессе управления муниципальными унитарными предприятиями в сфере жилищно-коммунального хозяйства:

- несвоевременное и неполное перечисление муниципальными унитарными предприятиями отчислений в местный бюджет за пользование муниципальным имуществом;

- аресты имущества муниципальных унитарных предприятий.

Для осуществления эффективного администрирования неналоговых доходов, закрепленных за Комитетом по управлению имуществом г. Каменск-Шахтинского Ростовской области, необходимо обеспечить информирование плательщиков об изменениях в законодательстве, связанных с перечислением неналоговых платежей. Для контроля за своевременностью и полнотой поступления в местный бюджет доходов проводятся сверки взаимных расчетов. В случаях неверного указания реквизитов при перечислении платежей оформляются уведомления об уточнении кодов бюджетной классификации.

- По итогам реализации муниципальной программы ожидается достижение следующих результатов:

Таблица

| №п/п | Наименование, единица измерения | Наименование индикатора достижения | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Предоставление земельных участков в собственность граждан и юридических лиц, единиц | Количество земельных участков | 40 | 40 | 30 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 2 | Заключение договоров аренды на недвижимое имущество и земельные участки, единиц | Количество договоров аренды | 50 | 40 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |

Реализация муниципальной программы предполагает получение следующих результатов:

- увеличение поступлений в бюджет за счет увеличения количества заключенных договоров аренды, договоров купли-продажи земельных участков, модернизации учета и контроля по договорам аренды

Таблица

| Наименование показателя, единица измерения | 2014 год (план) | 2015 год (план) | 2016 год (план) | 2017 год (план) | 2018 год (план) | 2019 год (план) | 2020 год (план) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Увеличение поступлений неналоговых доходов в местный бюджет, тыс. рублей | 50125,9 | 49293,5 | 47948,4 | 40300,0 | 40300,0 | 40300,0 | 40300,0 |

- укрепление материально-технического обеспечения и управления в сфере управления муниципальной собственностью.

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы и их значениях приводятся в приложении № 1 к муниципальной программе.

Муниципальная программа реализуется в 2014 – 2020 годах. Этапы реализации муниципальной программы не выделяются.

3. Обоснование выделения подпрограмм муниципальной программы,

обобщенная характеристика основных мероприятий.

Неоднородность поставленных в рамках муниципальной программы задач требует дифференцированного подхода к их решению. В этой связи в муниципальной программе сформированы две подпрограммы:

1.Повышение эффективности управления муниципальным имуществом и приватизации.

2. Обеспечение реализации муниципальной программы.

Каждая подпрограмма предназначена для решения соответствующей задачи муниципальной программы, которая в рамках подпрограммы рассматривается в качестве цели.

Для обеспечения решения задач муниципальной программы предусматривается реализация следующих мероприятий.

Подпрограмма 1. Повышение эффективности управления муниципальным имуществом и приватизации.

Цель - эффективное и рациональное использование муниципального имущества и земельных участков.

Задача 1. Повышение качества формирования, учета, использования и содержания муниципальной собственности муниципального образования «Город Каменск-Шахтинский».

Для решения данной задачи будут реализованы мероприятия:

- по изготовлению технической документации на объекты недвижимого имущества (технические планы и кадастровые паспорта), для последующей регистрации права муниципальной собственности на такие объекты в отделе Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии;

- по подготовке документов, содержащих необходимые сведения для осуществления государственного кадастрового учета земельных участков, получение кадастровых выписок, кадастровых паспортов земельных участков и кадастровых планов территорий, необходимых для оформления права муниципальной собственности на земельные участки в отделе Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии, а также для проведения инвентаризации земель муниципального образования «Город Каменск-Шахтинский».

Задача 2. Повышение эффективности управления и распоряжения муниципальной собственностью муниципального образования «Город Каменск-Шахтинский» (аренда и продажа объектов недвижимого и движимого имущества и земельных участков).

Для решения данной задачи будут реализованы мероприятия:

- по выполнению работ по оценке рыночной стоимости объектов недвижимого и движимого имущества муниципальной собственности и земельных участков для последующей продажи либо сдачи в аренду таких объектов, путем проведения конкурсов или аукционов, в соответствии с действующим законодательством;

- по установлению границ и оформлению земельно-правовых отношений на земельные участки.

Перечень подпрограмм и основных мероприятий муниципальной программы приводится в приложении № 3 к муниципальной программе.

4.  Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы.

Источниками ресурсного обеспечения муниципальной программы являются средства местного бюджета.

Общий объем финансирования муниципальной программы на 2014 – 2020 годы составит 88305,2 тысяч рублей, в том числе по годам:

2014 год – 11690,1;

2015 год – 12074,1;

2016 год – 12116,0;

2017 год – 12341,6;

2018 год – 12784,5;

2019 год – 12913,2;

2020 год – 13385,7.

В муниципальную программу включены расходы на содержание аппарата управления Комитета по управлению имуществом г. Каменск-Шахтинского Ростовской области.

Объем ассигнований местного бюджета на финансовое обеспечение аппарата управления Комитета по управлению имуществом г. Каменск-Шахтинского Ростовской области на 2014-2020 годы составляет 67564,8 тысяч рублей, в том числе:

2014 год – 9307,1;

2015 год – 9536,9;

2016 год – 9476,8;

2017 год – 9566,6;

2018 год – 9857,5;

2019 год – 9743,2;

2020 год – 10076,7.

Ресурсное обеспечение муниципальной программы носит прогнозный характер и подлежит ежегодному уточнению в установленном порядке при формировании проектов соответствующих бюджетов на очередной год и плановый период.

Расчет планового объема бюджетных ассигнований местного бюджета, а также определение приоритетных направлений расходования при распределении бюджетных ассигнований между подпрограммами и основными мероприятиями осуществляется на основании решений Каменск-Шахтинской городской Думы.

Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы приводятся в приложении № 7.

5. Методика оценки эффективности муниципальной программы.

Методика направлена на повышение эффективности использования ресурсов, выделяемых на финансирование программных мероприятий, обеспечение полноты, качества и своевременности их реализации.

По данной методике осуществляется также оценка эффективности реализации подпрограмм, входящих в муниципальную программу.

- Оценка эффективности реализации Программы производится путем сравнения фактически достигнутых показателей за соответствующий год с утвержденными на год значениями целевых показателей.

- Программа предполагает использование системы показателей, характеризующих текущие и конечные результаты ее реализации.

Эффективность реализации программы оценивается как степень фактического достижения целевых показателей (по отдельности для процентных и абсолютных показателей) по следующей формуле:

Iф1 + Iф2  +…  Iфn

In1        In2                Inn

Е = х 100%, n

где:

Е – эффективность реализации программы (процентов);

Iф1- фактический показатель, достигнутый в ходе реализации программы;

In1  - нормативный показатель, утвержденный программой;

n – количество показателей программы;

Оценка эффективности использования бюджетных средств на реализацию отдельных мероприятий рассчитывается по формулам:

БРПi                            БРФi

ЭПi    = ------------ ;	ЭФ  = ------------,

ЦИПi		             ЦИФi

где ЭПi – плановая отдача бюджетных средств по i-му мероприятию программы;

БРПi – плановый расход бюджетных средств на i-е мероприятие программы;

ЦИПi – плановое значение целевого индикатора по i-му мероприятию программы;

ЭФi – фактическая отдача бюджетных средств по i-му мероприятию программы;

БРФi – фактический расход бюджетных средств на i-е мероприятие программы;

ЦИФi – фактическое значение целевого индикатора по i-му мероприятию программы.

Значение показателя ЭФ не должно превышать значения показателя	 ЭПi.

В ходе проведения оценки бюджетной эффективности программы учитывается следующее:

- соответствие произведенных расходов установленным расходным полномочиям Комитета по управлению имуществом г.Каменск-Шахтинского Ростовской области;

- результативность реализации мероприятий программы, направленных на энергосбережение и энергоэффективность;

- несоответствие (превышение) объемов ассигнований местного бюджета объемам бюджетных ассигнований, предусмотренным в программе (с указанием сумм и причин по мероприятиям);

- перераспределение бюджетных ассигнований между мероприятиями программы (с указанием количества и причин);

- соотношение степени достижения целей программы с периодом времени, затраченным на их достижение;

- предложения муниципального заказчика программы о достижении наилучших результатов с использованием наименьших затрат;

- результаты проверок целевого и эффективного расходования бюджетных средств на реализацию программы, проведенных контрольными органами, осуществляющими функции по финансовому контролю, и контрольными органами, осуществляющими надзор за соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации и нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения.

Оценка эффективности муниципальной программы осуществляется в целях достижения оптимального соотношения связанных с ее реализацией затрат и достигаемых в ходе реализации результатов, а также обеспечения принципов бюджетной системы Российской Федерации: результативности и эффективности использования бюджетных средств, прозрачности, достоверности бюджета, адресности и целевого характера бюджетных средств.

- Оценка эффективности реализации Программы осуществляется Комитетом по управлению имуществом г. Каменск-Шахтинского Ростовской области по годам в течение всего срока реализации муниципальной программы.

Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограмм и муниципальной программы в целом производится по целевым показателям (индикаторам) муниципальной программы и подпрограмм, указанным в приложении № 1 к муниципальной программе.

6. Порядок взаимодействия ответственных исполнителей, соисполнителей, участников муниципальной программы

Ответственный исполнитель муниципальной программы,  несет персональную ответственность за текущее управление реализацией муниципальной программы и конечные результаты, рациональное использование выделяемых на ее выполнение финансовых средств, определяет формы и методы управления реализацией муниципальной программы.

Реализация муниципальной программы осуществляется в соответствии с планом реализации муниципальной программы (далее – план реализации), разрабатываемым на очередной финансовый год и содержащим перечень значимых контрольных событий муниципальной программы с указанием их сроков и ожидаемых результатов.

План реализации составляется ответственным исполнителем муниципальной программы при разработке муниципальной программы.

План реализации муниципальной программы утверждается ответственным исполнителем муниципальной программы не позднее 5 рабочих дней со дня утверждения постановления Администрации города муниципальной программы и далее ежегодно, не позднее 1 декабря текущего финансового года.

В случае принятия решения ответственным исполнителем муниципальной программы о внесении изменений в план реализации, не влияющих на параметры муниципальной программы, план с учетом изменений утверждается не позднее 5 рабочих дней со дня принятия решения.

Контроль за исполнением муниципальных программ осуществляется комиссией Администрации города по рассмотрению и согласованию проектов муниципальных программ (далее - комиссия Администрации города).

В целях обеспечения оперативного контроля за реализацией муниципальных программ ответственный исполнитель муниципальной программы вносит на рассмотрение комиссии Администрации города отчет об исполнении плана реализации по итогам:

- полугодия – до 15 – го числа второго месяца, следующего за отчетным периодом;

- за год – до 1марта года, следующего за отчетным.

Отчет об исполнении плана реализации после рассмотрения на заседании комиссии Администрации подлежит размещению ответственными исполнителем муниципальной программы в течение 10 рабочих дней на официальном сайте Администрации города в разделе «Муниципальные программы» в информационно – телекоммуникационной сети Интернет.

Ответственный исполнитель муниципальной программы подготавливает, согласовывает и вносит на рассмотрение комиссии Администрации города проект постановления Администрации города об утверждении отчета о реализации муниципальной программы за год (далее – годовой отчет) до 1 мая года, следующего за отчетным.

Годовой отчет содержит:

- конкретные результаты, достигнутые за отчетный период;

- перечень мероприятий, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки;

- анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы;

- данные  об  использовании  бюджетных  ассигнований  и  внебюджетных средств на выполнение мероприятий;

- сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы;

- информацию о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу;

- информацию о результатах оценки бюджетной эффективности муниципальной программы;

- информацию о реализации мер муниципального регулирования, в том числе налоговых, кредитных и тарифных инструментов;

- иную информацию в соответствии с методическими рекомендациями.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится ответственным исполнителем программы в составе годового отчета.

Годовой отчет о реализации муниципальной программы после утверждения постановлением Администрации города подлежит размещению ответственным исполнителем муниципальной программы не позднее 10 рабочих дней на официальном сайте Администрации города в разделе «Муниципальные программы» в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет».

Изменения в муниципальные программы подлежат согласованию в отделе экономике Администрации  города и финансовом управлении Администрации города с одновременным представлением пояснительной информации о вносимых изменениях.

В случае внесения в муниципальную программу изменений, влияющих на параметры плана реализации, ответственный исполнитель муниципальной программы не позднее 10 рабочих дней со дня утверждения постановлением Администрации города указанных изменений вносит соответствующие изменения в план реализации.

Подпрограмма «Повышение эффективности управления муниципальным имуществом и приватизации»

ПАСПОРТ

подпрограммы «Повышение эффективности управления муниципальным имуществом и приватизации»

(далее – подпрограмма)

| Ответственный исполнитель муниципальной подпрограммы | Комитет по управлению имуществом г. Каменск-Шахтинского Ростовской области |
| --- | --- |
| Участники муниципальной подпрограммы |  |
| Цель муниципальной подпрограммы | Эффективное и рациональное использование муниципального имущества и земельных участков. |
| Задачи муниципальной подпрограммы | - 1. Повышение качества формирования, учета, использования и содержания муниципальной собственности муниципального образования «Город Каменск-Шахтинский». 2. Повышение эффективности управления и распоряжения муниципальной собственностью муниципального образования «Город Каменск-Шахтинский» (аренда и продажа объектов недвижимости и земельных участков). |
| Целевые индикаторы и показатели муниципальной подпрограммы | - приватизация муниципального имущества (%); - доходы от отчислений в местный бюджет части прибыли МУП, оставшейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей (тыс.руб.); - доходы от реализации имущества, находящегося в муниципальной собственности (тыс.руб.); - доходы от сдачи в аренду, имущества находящегося в муниципальной собственности (тыс.руб.); - осуществление государственной регистрации права собственности муниципального образования «Город Каменск-Шахтинский» на объекты недвижимости (%); - инвентаризация, постановка на кадастровый учет объектов недвижимости (%); - формирование и постановка на кадастровый учет земельных участков (%); - доходы от арендной платы за землю (тыс.руб.); - оформление договоров аренды земельных участков (шт.); - поступление в бюджет денежных средств в результате ведения претензионно-исковой работы, в том числе по решениям суда (тыс.руб.); - доходы от продажи земельных участков (тыс.руб.). |
| Этапы и сроки реализации муниципальной подпрограммы | 2014 - 2020 годы без деления на этапы |
| Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы | Общий объем финансового обеспечения подпрограммы составляет 88305,2 тыс. рублей, в том числе за счет средств местного бюджета – 88305,2 тыс. рублей: - 2014 год – 11690,1; - 2015 год – 12074,1; - 2016 год – 12116,0; - 2017 год – 12341,6; - 2018 год – 12784,5; - 2019 год – 12913,2; - 2020 год – 13385,7. Объемы финансового обеспечения подпрограммы носят прогнозный характер и подлежат ежегодной корректировке с учетом возможности местного бюджета. Подпрограмма финансируется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на ее реализацию решением Каменск-Шахтинской городской Думы о местном бюджете на очередной финансовый год и плановый период. |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной подпрограммы | К 2020 году, благодаря реализации подпрограммы, при условии надлежащего финансирования ожидается повышение эффективности управления муниципальной собственностью путем: - паспортизации бесхозяйных и муниципальных объектов – 40 шт., завершения процесса приватизации - 30 шт. объектов; - увеличения доли налогооблагаемых земельных участков, проведения аукционных торгов по продаже права аренды земельных участков или продаже земельных участков в собственность, дальнейшего разграничения государственной собственности – 150 га; -достижения 100% количество объектов недвижимости, в отношении которых размер арендной платы определен на основании рыночной оценки; - достижения 100% количества договоров на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, размер оплаты по которым определен на основании рыночной оценки. |

1.  Характеристика сферы реализации подпрограммы

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» к вопросам местного значения муниципального образования «Город Каменск-Шахтинский» относятся: владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности; организация в границах муниципального образования «Город Каменск-Шахтинский» электро-, тепло-, и водоснабжения и водоотведения населения, что является одним из приоритетов социально-экономического развития муниципального образования «Город Каменск-Шахтинский».

- В 2012 и 2013 годах реализация муниципальной политики в области управления муниципальным имуществом осуществлялась в рамках муниципальной долгосрочной целевой программы «Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности на 2010-2014 годы», основной целью которой было эффективное использование муниципального имущества для обеспечения поступательного социально-экономического развития муниципального образования «Город Каменск-Шахтинский».

Между тем управление муниципальной собственностью характеризуется высоким уровнем мобильности, необходимостью реализации ряда социальных задач. В данной сфере деятельности существуют следующие проблемы:

- отсутствие оформленного права муниципальной собственности на  объекты муниципальной собственности;

- недостаточное поступление в местный бюджет средств от использования муниципального имущества;

- отсутствие межевания земельных участков, постановки их на государственный кадастровый учет;

- недостаточная полнота учета муниципального имущества в соответствии с действующим законодательством;

- неполная реализация на основе законодательства Российской Федерации политики приватизации муниципальных предприятий и объектов недвижимости;

- необходимость сокращения периода проведения мероприятий по разграничению имущества, находящегося в собственности Российской Федерации, Ростовской области и муниципальной собственности;

- недостаточный контроль использования по назначению и сохранности муниципального имущества, находящегося в хозяйственном ведении и оперативном управлении организаций, а также имущества, переданного во временное владение и (или) пользование по договорам аренды, договорам безвозмездного пользования;

- необходимость повышения эффективности использования муниципального нежилого и жилого фонда, движимого имущества и земельных участков;

- необходимость усиления практики поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства на территории города посредством предоставления земельных участков для строительства и целей, не связанных со строительством.

Решение вышеуказанных проблем в рамках подпрограммы позволит увеличить доходную часть местного бюджета, а также значительно повысит эффективность расходования бюджетных средств, качество управления муниципальной собственностью, что будет способствовать более эффективному и ответственному планированию ассигнований местного бюджета, сохранению ресурсов для взвешенного принятия новых расходных обязательств местного бюджета.

Кроме того, особое внимание в сфере управления муниципальным имуществом направлено на проведение технической инвентаризации муниципального имущества, что позволит установить точную площадь муниципальных нежилых помещений, выявить перепланированные и реконструированные объекты. Вместе с тем данная процедура позволит выявить расположенные на территории предприятий и учреждений нежилые здания и сооружения, самовольные постройки.

Объекты инженерной инфраструктуры занимают особое место среди объектов муниципальной собственности. Можно выделить 6 групп таких объектов: водоснабжение, канализование, теплоснабжение, электроснабжение, наружное освещение и газоснабжение.

Потребность проведения технической инвентаризации объясняется, прежде всего, необходимостью включения их в реестр муниципального имущества в качестве самостоятельных объектов учета, государственной регистрации права муниципальной собственности и передаче их в пользование.

При составлении прогнозных планов приватизации муниципального имущества на 2014-2020 годы рассматривается, в первую очередь, социальная значимость деятельности, осуществляемая размещенными в них организациями для населения города, а также отношения, связанные с поддержкой субъектов малого предпринимательства на территории города.

В прогнозные планы приватизации муниципального имущества планируется включить, в первую очередь, объекты, требующие значительных инвестиций, невостребованные для цели аренды либо с низкой арендной платой, помещения с высокой степенью износа и удаленные от центра города, арендная плата по которым не позволяет покрыть затраты на проведение необходимых ремонтов. В 2014 - 2020 годах планируется приватизировать 30 объектов.

Выполнению поставленных задач может препятствовать воздействие следующих рисков макроэкономического, финансового, организационного характера:

- изменение нормативов отчислений доходов от сдачи в аренду и продажи прав на заключение договоров аренды земельных участков, собственность на которые не разграничена, доходам от продажи земельных участков, собственность на которые не разграничена, собственникам зданий, строений, сооружений по уровням бюджетов;

- изменение действующего законодательства по вопросам увеличения срока переоформления прав на земельные участки, выкупа земельных участков, на которых расположены объекты недвижимости собственниками зданий, строений, сооружений;

- неисполнение договорных обязательств арендаторами.

В целях контроля и минимизации данных рисков планируется реализация следующих мероприятий:

- внесение изменений в нормативно правовую базу, принятую на местном уровне;

- ведение мониторинга и контроля за соблюдением договорных обязательств.

В результате применения мер государственного регулирования будет обеспечено достижение целевых показателей (индикаторов) подпрограммы.

Правовое регулирование подпрограммы будет осуществляться посредством Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», административных регламентов, федеральных, областных, муниципальных правовых актов Администрацией города. Могут разрабатываться и приниматься иные муниципальные правовые акты, необходимые для осуществления мероприятий подпрограммы.

2. Цели, задачи и показатели (индикаторы), основные ожидаемые

конечные результаты, сроки и этапы реализации подпрограммы

Исходя из указанных приоритетов муниципальной политики сформирована цель подпрограммы:

- эффективное и рациональное использование муниципального имущества и земельных участков.

Выполнение поставленных целей обусловлено успешным решением следующих задач:

1. Повышение качества формирования, учета, использования и содержания муниципальной собственности муниципального образования «Город Каменск-Шахтинский».

2. Повышение эффективности управления и распоряжения муниципальной собственностью муниципального образования «Город Каменск-Шахтинский» (аренда и продажа объектов недвижимости и земельных участков).

Перечень целевых показателей (индикаторов) подпрограммы определялся на основе следующих принципов:

- максимальная информативность при минимальном количестве показателей;

- наблюдаемость значений показателей в течение всего срока реализации подпрограммы;

- регулярность формирования отчетных данных;

- применение общепринятых определений, методик расчета и единиц измерения;

- наличие объективных источников информации;

- возможность получения отчетных данных с минимально возможными затратами.

Перечень целевых показателей (индикаторов) носит открытый характер и предусматривает возможность корректировки в случаях изменения приоритетов муниципальной политики, появления новых социально-экономических обстоятельств, оказывающих существенное влияние на сферу реализации подпрограммы.

Основными показателями, характеризующими результаты реализации подпрограммы, являются:

- доходы от отчислений в местный бюджет части прибыли муниципальных унитарных предприятий, оставшейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей;

- доходы от реализации имущества, находящегося в муниципальной собственности;

- доходы от сдачи в аренду, имущества находящегося в муниципальной собственности;

- доходы от арендной платы за землю;

- поступление в местный бюджет денежных средств от арендной платы за объекты муниципального имущества и земельные участки в результате ведения претензионно-исковой работы, в том числе по решениям суда;

- доходы от продажи земельных участков.

Таблица

| Целевые показатели | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. Количество запаспортизированных бесхозяйных и муниципальных объектов, в том числе сетей газоснабжения (ед.) | 173 + 8 + улично-дорожная не внесенная | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 2. Количество приватизированных объектов (ед) | 4 | 20 | 20 | 20 | 20 |  |  |  |
| 3. Количество объектов, принятых в муниципальную собственность | 196 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 4. Доля площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения земельным налогом, в общей площади территории городского округа (%) | 64,5 | 65 | 65,5 | 70 | 70,5 |  |  |  |
| 5. Площадь земельных участков, подготовленных для реализации посредством аукционных торгов (право аренды или собственность) (га). | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |  |  |  |
| 6. Доля муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц, включенного в перечни муниципального имущества в целях предоставления его во владение и (или) пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в общем объеме имущества объектов нежилого фонда муниципального образования «Город Каменск-Шахтинский» (%) | 0,9 | 1,0 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |  |  |  |
| 7. Доля объектов недвижимости, в отношении которых размер арендной платы определен на основании рыночной оценки, от общего количества объектов.* (%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |  |
| 8. Доля договоров на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, размер оплаты по которым определен на основании рыночной оценки, от общего количества договоров.* (%) | 40 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |  |

Сведения о показателях (индикаторах) подпрограммы и их значениях приводятся в приложении № 1 к муниципальной программе.

Подпрограмма реализуется в 2014 – 2020 годах. Этапы реализации подпрограммы не выделяются.

Оценки эффективности подпрограммы производится в составе оценки эффективности муниципальной программы.

3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы

Реализация правомочий собственника требует объективных и точных сведений о составе, количестве и качественных характеристиках имущества. Надлежащее оформление права собственности, своевременная техническая инвентаризация муниципальной собственности являются залогом целостности всего муниципального имущества. Между тем управление муниципальной собственностью характеризуется высоким уровнем мобильности, необходимостью реализации ряда социальных задач.

Одной из задач, стоящих перед Комитетом по управлению имуществом г.Каменск-Шахтинского Ростовской области, в сфере оформления права муниципальной собственности на  объекты недвижимости, является проведение технической инвентаризации на объекты недвижимости. Наличие технического и кадастрового паспорта на объект недвижимости  является обязательным требованием при проведении государственной регистрации права муниципальной собственности, оформления земельного участка под объектом недвижимости.

Кроме того, проведение технической инвентаризации позволит установить точную площадь муниципальных нежилых помещений, выявить перепланированные и реконструированные объекты. Вместе с тем данная процедура позволит выявить расположенные на территории предприятий и учреждений нежилые здания и сооружения.

Потребность проведения технической инвентаризации объясняется, прежде всего, необходимостью включения их в реестр муниципального имущества в качестве самостоятельных объектов учета, государственной регистрации права муниципальной собственности и передаче их в пользование.

- Согласно статьи 210 Гражданского Кодекса Российской Федерации собственник несет бремя содержания принадлежащего ему имущества, если иное не предусмотрено законом или договором.

К работам, услугам по содержанию имущества, составляющего казну муниципального образования «Город Каменск-Шахтинский» относятся:

- текущий и капитальный ремонты имущества, включая содержание общего имущества, расположенного в многоквартирных жилых домах с долей муниципального образования;

- - расходы по содержанию автотранспорта, в том числе автострахование;

- - содержание и ремонт свободных помещений;

- теплоснабжение  свободных от аренды помещений.

Ремонт свободных помещений, в рамках которого предусматривается проведение текущего ремонта в помещениях, находящихся в казне муниципального образования «Город Каменск-Шахтинский», в 2015 году- 2 помещения, в 2016 году- 2 помещения, в 2017 году- 2 помещения.

В соответствии со статьей 6 Земельного кодекса Российской Федерации объектами земельных отношений являются:

- земля, как природный объект и природный ресурс;

- земельные участки;

- части земельных участков.

В соответствии со статьей 11.1 Земельного Кодекса Российской Федерации земельным участком является часть земной поверхности, границы которой определены в соответствии с федеральными законами.

Формирование земельного участка - выполнение в отношении земельного участка в соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» работ, в результате которых обеспечивается подготовка документов, содержащих необходимые для осуществления государственного кадастрового учета сведения о таком земельном участке (кадастровые работы), осуществление государственного кадастрового учета такого земельного участка.

Формирование земельных участков осуществляется:

- при предоставлении земельных участков для строительства без предварительного согласования места размещения (пункт 4 статьи 30 Земельного кодекса Российской Федерации);

- при предоставлении земельных участков для целей, не связанных со строительством (пункт 4 статьи 34 Земельного кодекса Российской Федерации);

- в целях разграничения государственной собственности на землю к собственности городских округов (пункт 3 статьи 3.1. Федерального Закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации, пункт 7 статьи 36 Земельного кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ);

- для государственного кадастрового учета земельного участка, на котором расположен многоквартирный жилой дом (пункт 4 статьи 16 Федерального Закона от 29.12.2004 № 189-ФЗ «О введении в действие Жилищного кодекса Российской Федерации»);

- при предоставлении земельного участка для строительства с предварительным согласованием места размещения объекта (пункт 5 статьи 30 Земельного кодекса Российской Федерации);

- в случае если не осуществлен государственный кадастровый учет земельного участка или в государственном кадастре недвижимости отсутствуют сведения о земельном участке (пункт 7 статьи 36 Земельного кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 № 137-ФЗ);

- при предоставлении земельного участка в целях бесплатного предоставления гражданам, имеющих трех и более детей (ст.8(2), 8(3) Областного закона от 22.07.2003 № 19-ЗС «О регулировании земельных отношений в Ростовской области»).

В течение 2012 года проинвентаризировано 50 объектов недвижимости, проведена оценка:

- 102 объектов недвижимости;

- 50-ти земельных участков;

- акций ОАО Каменскгаз» в кол-ве 1108 шт.;

- акций ЗАО «ВТЭНМА» в кол-ве 51шт.;

- долей муниципального образования 5% в ООО «ФОЦ»;

- долей муниципального образования 83,3% в ООО «Рынок-Лихая»;

- долей муниципального образования 12,8 % в ООО ПКФ «Спутник-1» на сумму  - 899,0 тыс. рублей.

В реестре муниципального имущества на 31.12.2012 г. числилось 3470 объектов недвижимого имущества. В результате выполненных работ по данному направлению зарегистрировано право муниципальной собственности на 3469 объекта, что составляет 99,9 %.

В 2012 году проведена оценка 154 объектов недвижимости, что позволило получить доход от сдачи в аренду имущества, находящегося в муниципальной собственности в размере 19654,1 тыс. рублей, который составил 73% планового задания 2012 года. Проведение оценки объектов недвижимости позволило получить доход от реализации имущества, находящегося в муниципальной собственности в размере 36708,7 тыс. рублей.

С целью улучшения жилищных условий в 2012 году выполнены работы по установке электросчетчиков и монтажу электропроводки в муниципальных квартирах по адресу: г.Каменск-Шахтинский, мкр.Лиховской, ул.Гагарина, д.16 на сумму - 100,0 тыс. рублей.

Выполнены работы по землеустройству и землепользованию на сумму – 153,6 тыс. рублей в том числе:

- изготовлены схемы расположения 5 (пяти) земельных участков и межевые планы для использования в целях индивидуального жилищного строительства;

- изготовлена схема  и межевой план для размещения ярмарки;

- изготовлены схемы  и межевые планы 2-х земельных участков под строительство 2-х детских дошкольных учреждений;

- изготовлены схемы и межевые планы 12 земельных участков для размещения и обслуживания сквера Героев Пионеров, Братской могилы и обелиска, мемориального комплекса, памятника В.И.Ленину, памятника Героям ВОВ, сквера и бюста атамана Платова, пляжа, производственной базы;

- изготовлены схемы и межевые планы 16-ти земельных участков для размещения спортивных площадок.

В 2012 году сформировано и реализовано с аукциона право аренды на 21 земельных участков. В 1 полугодии 2013г. сформировано и реализовано с аукциона право аренды на 13 земельных участков. В 2014 году необходимо сформировать 5 участков. В 2015 году необходимо сформировать 11 участков.

Для реализации муниципальной программы введено направление финансовое обеспечение аппарата управления Комитета по управлению имуществом г. Каменск-Шахтинского Ростовской области в состав которого входит:

- отплата труда и начисления на выплате по оплате труда;

- коммунальные услуги;

- налоги;

- прочие расходы.

4.  Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы

Источниками ресурсного обеспечения подпрограммы являются средства местного бюджета. Общий объем финансирования подпрограммы на 2014 – 2020 годы составит 88305,2 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год – 11690,1;

2015 год – 12074,1;

2016 год – 12116,0;

2017 год – 12341,6;

2018 год – 12784,5;

2019 год – 12913,2;

2020 год – 13385,7.

Объем финансового обеспечения подпрограммы носит прогнозный характер и подлежит ежегодному уточнению в установленном порядке при формировании проектов соответствующих бюджетов на очередной год и плановый период.

Перечень основных мероприятий подпрограммы с ожидаемыми непосредственными результатами представлен в приложении № 3 к муниципальной программе.

Сведения о расходах бюджетов на реализацию подпрограммы с разбивкой по основным мероприятиям и годам реализации представлены в приложении №№ 7,9 к муниципальной программе.

Приложение № 1

к муниципальной программе

«Управление муниципальным имуществом

в городе Каменск-Шахтинский на 2014-2020 годы»

Сведения

О показателях (индикаторах) муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом

в городе Каменск-Шахтинский на 2014-2020 годы», подпрограмм муниципальной программы и их значениях

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Единица измере-ния | Значения показателей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |

| 1 | 2 | 3 |  |  |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Доходы от реализации имущества и земельных участков, находящихся в муниципальной собственности | тысяч рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 «Повышение эффективности управления муниципальным имуществом и приватизации» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество запаспортизированных бесхозяйных и муниципальных объектов, в том числе сетей газоснабжения | единиц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Количество приватизированных объектов | единиц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Доля площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения земельным налогом, в общей площади территории городского округа | процент |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Площадь земельных участков, подготовленных для реализации посредством аукционных торгов (право аренды или собственность) | гектар |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Доля муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц, включенного в перечни муниципального имущества в целях предоставления его во владение и (или) пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в общем объеме имущества объектов нежилого фонда муниципального образования «Город Каменск-Шахтинский». Доля рассчитывается в соответствии с Приказом Росстата от 22.11.2010 №407 | процент |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 2

к муниципальной программе

«Управление муниципальным имуществом

в городе Каменск-Шахтинский на 2014-2020 годы»

Сведения

о методике расчета показателей (индикаторов) муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом

в городе Каменск-Шахтинский на 2014-2020 годы»

| № п/п | Наименование показателя | Единица измере-ния | Методика расчета показателя (формула) и методологические пояснения к показателю | Базовые показатели (используемые в формуле) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Количество запаспортизированных бесхозяйных и муниципальных объектов, в том числе сетей газоснабжения | единиц | Показатель определяется на основании актов выполненных работ по муниципальному контракту |  |
| 2. | Количество приватизированных объектов | единиц | Показатель определяется на основании договоров купли-продажи |  |
| 3. | Доля площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения земельным налогом, в общей площади территории городского округа | проценты | Sn = Sf / So х 100% | Sn – Доля площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения земельным налогом, в общей площади территории городского округа (проценты); Sf - площадь земельных участков, являющихся объектами налогообложения земельным налогом; So - общая площадь территории городского округа. |
|  |  |  | Показатель определяется на основании аукционной документации. |  |
| 4. | Площадь земельных участков, подготовленных для реализации посредством аукционных торгов (право аренды или собственность) | га | Показатель определяется на основании аукционной документации. |  |
| 5. | Доля муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц, включенного в перечни муниципального имущества в целях предоставления его во владение и (или) пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в общем объеме имущества объектов нежилого фонда муниципального образования «Город Каменск-Шахтинский». Доля рассчитывается в соответствии с Приказом Росстата от 22.11.2010 №407 | проценты | MI = Smi / So х 100% | MI – Доля муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц, включенного в перечни муниципального имущества в целях предоставления его во владение и (или) пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в общем объеме имущества объектов нежилого фонда муниципального образования «Город Каменск-Шахтинский» (проценты); Smi - площадь муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц, включенного в перечни муниципального имущества в целях предоставления его СМСП; So - площадь всего зарегистрированного недвижимого имущества муниципального образования «Город Каменск-Шахтинский». |

Приложение № 3

к муниципальной программе

«Управление муниципальным имуществом

в городе Каменск-Шахтинский на 2014-2020 годы»

Перечень

подпрограмм и основных мероприятий муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом

в городе Каменск-Шахтинский на 2014-2020 годы»

| № п/п | Номер и наименование основного мероприятия | Соиспол-нитель, участник, ответствен-ный за исполне-ние основного мероприя-тия | Срок |  | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Последствия нереализации основного мероприятия | Связь с показателями государственной программы (подпрограммы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации (год) | окончания реализации (год) |  |  |  |

| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 | - 6 | - 7 | - 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - Подпрограмма 1 «Повышение эффективности управления муниципальным имуществом и приватизации» |  |  |  |  |  |  |
| - 1 | - Основное мероприятие - 1.1. Изготовление технической документации на объекты недвижимого имущества (технические планы и кадастровые паспорта) | КУИ | 2014 | 2020 | - 2014 год- 20 шт - 2015 год – 20 шт - 2016 год – 20 шт - 2017 год – 10шт - 2018 год – 10 шт - 2019 год – 10 шт - 2020 год – 10 шт |  |  |
| - 2. | - Основное мероприятие - 1.2. Подготовка документов, содержащих необходимые сведения для осуществления государственного кадастрового учета земельных участков | КУИ | 2014 | 2020 | - 2014 год – 32 участка - 2015 год – 27 участков - 2016 год – 27 участков - 2017 год – 10 участков - 2018 год – 10 участков - 2019 год – 10 участков - 2020 год – 10 участков |  |  |
| - 3. | - Основное мероприятие - 1.3 Оценка рыночной стоимости объектов недвижимого и движимого имущества муниципальной собственности | КУИ | 2014 | 2020 | - 2014 год – 14500,0 тысяч рублей - 2015 год – 7000,0 тысяч рублей - 2016 год – 1500,0 тысяч рублей - 2017 год – 1000,0 тысяч рублей - 2018 год – 500,0 тысяч рублей - 2019 год – 500,0 тысяч рублей - 2020 год – 500,0 тысяч рублей |  |  |
| - 4. | - Основное мероприятие - 1.4 Оценка рыночной стоимости земельных участков | КУИ | 2014 | 2020 | - 2014 год – 569,3 тысяч рублей - 2015 год – 1470,6 тысяч рублей - 2016 год – 471,2 тысяч рублей - 2017 год – 300,0 тысяч рублей - 2018 год – 300,0 тысяч рублей - 2019 год – 300,0 тысяч рублей - 2020 год – 300,0 тысяч рублей |  |  |
| - 5. | - Основное мероприятие - 1.5 Оценка рыночной стоимости годовой арендной платы объектов недвижимого и движимого имущества | КУИ | 2014 | 2020 | - 2014 год – 17439,2 тысяч рублей - 2015 год – 18125,9 тысяч рублей - 2016 год – 18888,9 тысяч рублей - 2017 год – 14000,0 тысяч рублей - 2018 год – 12000,0 тысяч рублей - 2019 год – 12000,0 тысяч рублей - 2020 год – 12000,0 тысяч рублей |  |  |
| - 6. | - Основное мероприятие - 1.6 Оценка рыночной стоимости годовой арендной платы земельных участков | КУИ | 2014 | 2020 | - 2014 год – 49556,6 тысяч рублей - 2015 год – 47822,9 тысяч рублей - 2016 год – 47477,2 тысяч рублей - 2017 год – 40000,0 тысяч рублей - 2018 год – 40000,0 тысяч рублей - 2019 год – 40000,0 тысяч рублей - 2020 год – 40000,0 тысяч рублей |  |  |

Приложение № 4

к муниципальной программе

«Управление муниципальным имуществом

в городе Каменск-Шахтинский на 2014-2020 годы»

Сведения

об основных мерах правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы*

| № п/п | Вид нормативного правового акта | Основные положения нормативного правового акта | Ответственный исполнитель и соисполнители | Ожидаемые сроки принятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма 1 «Повышение эффективности управления муниципальным имуществом и приватизации» |  |  |  |  |
| 1.1. | Постановление Администрации города | Внесение изменений в постановление | КУИ | Ноябрь 2013 |

- *Разработка нормативно-правовых актов Администрации города на первоначальном этапе не предусмотрено.

Приложение № 5

к муниципальной программе

«Управление муниципальным имуществом

в городе Каменск-Шахтинский на 2014-2020 годы»

Прогноз

сводных показателей муниципальных заданий на оказание

государственных, муниципальных услуг муниципальными учреждениями по муниципальной программе*

| Наименование услуги, показателя объема услуги, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия ВЦП | Значение показателя объема услуги |  |  | Расходы местного, областного и федерального бюджетов на оказание государственной, муниципальной услуги, тыс. руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |

* - в рамках реализации муниципальной программы оказание государственных, муниципальных услуг юридическим (или физическим лицам) не предусмотрено.

Приложение № 6

к муниципальной программе

«Управление муниципальным имуществом

в городе Каменск-Шахтинский на 2014-2020 годы»

Перечень

инвестиционных проектов (объектов капитального строительства, реконструкции, капитального ремонта),

находящихся в муниципальной собственности города Каменск-Шахтинский*

| № п/п | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Наименование инвестиционного проекта | Номер и дата положительного заключения государственной (негосударственной) экспертизы | Сроки получения положительного заключения государственной (негосударственной) экспертизы на проектную (сметную) документацию/ ассигнования, предусмотренные на разработку проектной (сметной) документации (тыс.руб.) | Объем расходов (тыс. руб.) |  | В том числе по годам реализации муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | очередной финансовый год |  | первый год планового периода |  | второй год планового периода |  | ... |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |  | 7. |  | 8. |  | 9. |  | 10. |
| 1. |  |  |  |  | всего |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| * В рамках реализации муниципальной программы разработка перечня инвестиционных проектов не предусмотрено. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 7

к муниципальной программе

«Управление муниципальным имуществом

в городе Каменск-Шахтинский на 2014-2020 годы»

Расходы

областного бюджета, местного бюджета, федерального бюджета и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы

| Статус | Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы | Ответственный исполнитель, соисполнители | Оценка расходов (тыс. руб.), годы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа | «Управление муниципальным имуществом в городе Каменск-Шахтинский на 2014-2020 годы» | всего | 11690,1 | 12074,1 | 12116,0 | 12341,6 | 12784,5 | 12913,2 | 13385,7 |
|  |  | областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | местный бюджет | 11690,1 | 12074,1 | 12116,0 | 12341,6 | 12784,5 | 12913,2 | 13385,7 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - |
| Подпрограмма 1 | « Повышение эффективности управления муниципальным имуществом и приватизации» | всего | 11690,1 | 12074,1 | 12116,0 | 12341,6 | 12784,5 | 12913,2 | 13385,7 |
|  |  | областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | местный бюджет | 11690,1 | 12074,1 | 12116,0 | 12341,6 | 12784,5 | 12913,2 | 13385,7 |
|  |  | внебюджетные источники | – | – | – | – | – | – | – |

Приложение № 8

к муниципальной программе

«Управление муниципальным имуществом

в городе Каменск-Шахтинский на 2014-2020 годы»

Сведения

о показателях, включенных в муниципальный (федеральный, региональный) план статистических работ

| № п/п | Наименование показателя | Пункт муниципального (федерального, регионального) плана статистических работ | Наименование формы статистического наблюдения и реквизиты акта, в соответствии с которым утверждена форма | Субъект официального статистического учета |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| 1. | - | - | - | - |

Приложение № 9

к муниципальной программе

«Управление муниципальным имуществом

в городе Каменск-Шахтинский на 2014-2020 годы»

Расходы местного бюджета на

реализацию муниципальной программы

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы (тыс. руб.), годы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. |
| Муниципальная программа | Управление муниципальным имуществом в городе Каменск-Шахтинский на 2014-2020 годы | всего, в том числе: |  | X | X | X | 11690,1 | 12074,1 | 12116,0 | 12341,6 | 12784,5 | 12913,2 | 13385,7 |
|  |  | ответственный исполнитель – КУИ , всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 | Повышение эффективности управления муниципальным имуществом и приватизации | КУИ всего, в том числе: |  |  |  |  | 11690,1 | 12074,1 | 12116,0 | 12341,6 | 12784,5 | 12913,2 | 13385,7 |
| Основное мероприятие 1.1 | Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности | КУИ |  |  |  |  | 1008,0 | 1060,0 | 1110,0 | 1169,0 | 1229,0 | 1286,0 | 1341,0 |
| Основное мероприятие 1.2 | Содержание имущества, составляющего казну муниципального образования «Город Каменск-Шахтинский» | КУИ |  |  |  |  | 1275,0 | 1337,0 | 1409,0 | 1484,0 | 1560,0 | 1633,0 | 1703,0 |
| Основное мероприятие 1.3 | Проведение мероприятий по установлению границ и оформлению земельно- правовых отношений на земельные участки | КУИ |  |  |  |  | 100,0 | 150,0 | 100,0 | 100,0 | 115,0 | 230,0 | 240,0 |
| Основное мероприятие 1.4 | Приобретение имущества в муниципальную собственность для нужд муниципальной казны | КУИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.5 | Финансовое обеспечение аппарата управления | КУИ |  |  |  |  | 9307,1 | 9536,9 | 9476,8 | 9566,6 | 9857,5 | 9743,2 | 10076,7 |

|  | Приложение № 2 к постановлению Администрации города от № |
| --- | --- |

ПЕРЕЧЕНЬ

правовых актов Администрации города,

признанных утратившими силу

- Постановление от 16.11.2009 № 1891 «Об утверждении муниципальной долгосрочной целевой программы «Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности, на 2010-2012 годы».

- Постановление от 21.04.2010 № 639 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 16.11.2009 № 1891».

- Постановление от 06.07.2010 № 1144 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 16.11.2009 № 1891».

- Постановление от 31.08.2012 № 1492 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 16.11.2009 № 1891».

- Постановление от 11.05.2011 № 535 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 16.11.2009 № 1891».

- Постановление от 14.06.2011 № 735 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 16.11.2009 № 1891».

- Постановление от 21.09.2011 №  1350 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 16.11.2009 № 1891».

- Постановление от 21.10.2011 № 1595 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 16.11.2009 № 1891».

- Постановление от 26.01.2012 № 131 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 16.11.2009 № 1891».

- Постановление от 27.03.2012 № 523 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 16.11.2009 № 1891».

- Постановление от 28.04.2012 № 756 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 16.11.2009 № 1891».

- Постановление от 16.10.2012 № 1817 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 16.11.2009 № 1891».

- Постановление от 19.10.2012 № 1850 «Об утверждении муниципальной долгосрочной целевой программы «Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности, на 2015-2017 годы».

- Постановление от 26.11.2012 № 2144 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 16.11.2009 № 1891».

- Постановление от 29.12.2012 № 2446 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 16.11.2009 № 1891».

- Постановление от 18.02.2013 № 223 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 16.11.2009 № 1891».

- Постановление от 21.05.2013 № 810 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 16.11.2009 № 1891».

- Управляющий делами

- Администрации города                                             Л.В. Ерошенко

|  | Утверждаю: Зам. Главы Администрации города Председатель КУИ ________________Д.Е.Иваненко «__»________________20 г. |
| --- | --- |

План

реализации муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом в городе Каменск-Шахтинский на 2014-2020 годы»

на 2014 год

| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Ожидаемый результат (краткое описание) | Срок реализации (дата) | Объем расходов * (тыс. руб.) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | областной бюджет | федеральный бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
| 1 | Подпрограмма 1 «Повышение эффективности управления муниципальным имуществом и приватизации» | КУИ |  |  | 11690,1 |  |  | 11690,1 |  |
| 1.1 | Основное мероприятие 1 «Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности» | КУИ (главный специалист сектора финансово-хозяйственного, кадрового обеспечения и делопроизводства – Л.Н.Худякова) |  | в течение года | 1008,0 |  |  | 1008,0 |  |
| 1.1.1 | Проведение технической инвентаризации, получение технических паспортов на объекты муниципальной недвижимости |  |  | в течение года | 100,0 |  |  | 100,0 |  |
| 1.1.2 | Получение выписок из ЕГРЮЛ |  |  | в течение года | 8,0 |  |  | 8,0 |  |
| 1.1.3 | Опубликование информации в средствах массовой информации |  |  | в течение года | 400,0 |  |  | 400,0 |  |
| 1.1.4 | Проведение оценки имущества |  |  | в течение года | 500,0 |  |  | 500,0 |  |
| 1.2. | Основное мероприятие 2 «Содержание имущества, составляющего казну муниципального образования «Город Каменск-Шахтинский» | Администрация города (главный специалист отдела экономики Администрации города – Е.М. Дронов) |  | в течение года | 1275,0 |  |  | 1275,0 |  |
| 1.2.1 | Расходы по содержанию имущества, составляющего казну, ремонт объектов муниципальной собственности, в том числе транспортный налог имущества муниципальной казны |  |  | в течение года | 1275,0 |  |  | 1275,0 |  |
| 1.3 | Основное мероприятие 3 «Проведение мероприятий по установлению границ и оформлению земельно-правовых отношений на земельные участки» |  |  | в течение года | 100,0 |  |  | 100,0 | - |
| 1.3.1 | Мероприятия по землеустройству |  |  | в течение года | 100,0 |  |  | 100,0 |  |
| 1.4 | Основное мероприятие 4 « Приобретение имущества в муниципальную собственность для нужд муниципальной казны» |  |  | в течение года |  |  |  |  |  |
| 1.4.1 | Приобретение имущества |  |  | в течение года |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Основное мероприятие 5 «Финансовое обеспечение аппарата управления» |  |  | в течение года | 9307,1 |  |  | 9307,1 |  |
|  | Итого по муниципальной программе |  |  |  | 11690,1 |  |  | 11690,1 |  |